Приложение 1

| Наименование госпрограммы (подпрограммы) |  |  |  |  | "Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ утверждения (о внесении изменений) |  |  |  |  | Постановление Правительства Нижегородской области от 28.02.2019 №109 «Об утверждении государственной программы "Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик – координатор программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации госпрограммы (подпрограммы) |  |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Период отчетности |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, | Сроки выполнения | Ответственны й исполнитель |  | Объем финансирова ния, предусмотрен | Предельные объемы финансирова ния на | Исполнение финансирова ния на отчетную | Запланирован ные результаты реализации | Фактически достигнутые результаты на отчетную | Степень исполнения в % от запланирован | Причины неисполнения мероприятия на отчетную |
| Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской области |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 7840,00 | 0,00 | 0,00 | 272 | 367 | 134,9% |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральны й бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 1840,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Укрепление региональной системы защиты прав потребителей |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 263 | 131,5% |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка методических рекомендаций с целью оказания содействия | Прочие расходы | 2019-2021 | МПТП НО, Управление Роспотребна дзора по НО | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество разработанн ых методически |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

|  | ОМСУ и общественным объединениям потребителей в решении задач по защите прав потребителей |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х рекомендаци й: ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация оперативного обмена информацией в системе органов защиты прав потребителей | Прочие расходы | 2019-2021 | Управление Роспотребна дзора по НО | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ежеквартал ьный отчет: ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение бесплатных консультаций для всех категорий граждан в целях обеспечения доступности правовой помощи в сфере защиты прав потребителей | Прочие расходы | 2019-2021 | Управление Роспотребна дзора по НО, ОМСУ, ТПП НО | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество бесплатных консультаци й: 200 ед. | 263 | 131,5% |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработка проектов муниципальных программ по защите прав потребителей | Прочие расходы | 2019-2021 | ОМСУ | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество ОМСУ, разработавш их проект муниципальн ых программ: ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 7125,00 | 4482,50 | 0,00 | 42 | 64 | 160% |  |

|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5285,00 | 2642,50 | 0,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 1840,00 | 1840,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения в средствах массовой информации и на официальных сайтах в сети «Интернет» по направлениям деятельности, количество публикаций | Прочие расходы | 2019-2021 | Управление Роспотребна дзора по НО, Государстве нная жилищная инспекция по НО, УФАС по НО, ТПП НО, ОМСУ | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество публикаций и сообщений в СМИ, направленны х на повышение потребитель ской грамотност и: 40 ед. | 62 | 155% |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2. * | Подготовка и размещение в эфире телепрограмм по освещению вопросов качества и безопасности реализуемых товаров и предоставляемых услуг на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2019-2021 | МПТП НО | Всего, в т.ч. | 5210,00 | 2605,00 | 0,00 | Количество оригинальны х телепередач: ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5210,00 | 2605,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.3. | Подготовка и размещение в эфире телепрограммы "Экспертиза" | Прочие расходы | 2019-2021 | ФБУ "Государств енный региональны | Всего, в т.ч. | 1840,00 | 1840,00 | 0,00 | Количество оригинальны х телепередач: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  | й центр стандартиза ции, метрологии и испытаний в Нижегородс кой области" | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 1840,00 | 1840,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация работы «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей | Прочие расходы | 2019-2021 | Управление Роспотребна дзора по НО, ОМСУ, ФБУЗ «ЦГиЭН в Нижегородс кой области» | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество открытых горячих линий по вопросам защиты прав потребителе й: _2 ед. | 2 | 100% |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.5. | Разработка, изготовление и распространение для граждан информационно- справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Прочие расходы | 2019-2021 | МПТП НО, Управление Роспотребна дзора по НО, ФБУЗ «ЦГиЭН в Нижегородс кой области», ОМСУ, ТПП НО | Всего, в т.ч. | 75,00 | 37,50 | 0,00 | Количество распростран енных печатных информацио нных материалов: ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 75,00 | 37,50 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.6. | Организация и проведение просветительных мероприятий среди учащихся учебных заведений Нижегородской области по вопросам защиты прав потребителей и | Прочие расходы | 2019-2021 | МПТП НО, Управление Роспотребна дзора по НО, Управление Службы по защите прав потребителе й и обеспечению | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий для учащихся: ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

|  | основах потребительских знаний |  |  | доступности финансовых услуг в ПФО, ОМСУ, ТПП НО | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 555,00 | 277,50 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 555,00 | 277,50 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка, тиражирование и распространение информационно- методических материалов и указаний по соблюдению обязательных требований действующего законодательства, регулирующего сферу защиты прав потребителей, для хозяйствующих субъектов, | Прочие расходы | 2019-2021 | МПТП НО, Управление Роспотребна дзора по НО, ОМСУ, ТПП НО | Всего, в т.ч. | 75,00 | 37,50 | 0,00 | Количество распростран енных печатных информацио нных материалов: ед. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 75,00 | 37,50 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.2.* | Проведение обучающих семинаров по соблюдению обязательных | Прочие расходы | 2019-2021 | МПТП НО | Всего, в т.ч. | 480,00 | 240,00 | 0,00 | Количество семинаров для хоз.субъекто |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 480,00 | 240,00 | 0,00 |  |  |  |  |

|  | требований действующего законодательства, регулирующего сферу защиты прав потребителей, для хозяйствующих субъектов, |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | в: ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Мониторинг состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 30 | 100% |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анкетирования среди потребителей с целью оценки состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей, количество опрошенных человек | Прочие расходы | 2019-2021 | Управление Роспотребна дзора по НО, ОМСУ | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество опрошенных: _30 чел. | 30 | 100% |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | Проведение мониторинга в рамках контрольно-надзорных мероприятий по качеству и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых государственным органом, | Прочие расходы | 2019-2021 | Управление Роспотребна дзора по НО | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Удельный вес продукции, не соответству ющей требованиям качества и безопасност и: % |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

|  | уполномоченным на защиту прав потребителей, в том числе, посредством проведения лабораторных исследований, удельный вес продукции, не соответствующей требованиям качества и безопасности |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Проведение мониторинга обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей | Прочие расходы | 2019-2021 | Управление Роспотребна дзора по НО, Управление Службы по защите прав потребителе й и обеспечению доступности финансовых услуг в ПФО, | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля оцененных обращений по защите прав потребителе й: % |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Совершенствование механизмов защиты прав потребителей |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 160,00 | 80,00 | 0,00 | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 160,00 | 80,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 5.1. * | Проведение обучающих семинаров по вопросам защиты прав потребителей | Прочие расходы | 2019-2021 | МПТП НО | Всего, в т.ч. | 160,00 | 80,00 | 0,00 | Количество проведенных обучающих семинаров: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 160,00 | 80,00 | 0,00 |  |  |  |  |

|  | для ОМСУ |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

*- мероприятия реализуются министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.