Сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ городского округа  г. Бор за 1 полугодие 2021 года

Сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области по итогам 
1 полугодия 2021 года (далее - Сводный отчет) подготовлен отделом экономики и инвестиций администрации городского округа г. Бор в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области, утвержденного  постановлением администрации от  16.10.2014 № 7124 (с последующими изменениями) (далее - Порядок) на основе информации о выполнении и финансировании мероприятий муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Итоги  реализации муниципальных программ

Согласно пункту 1.7 Порядка в 1 полугодии 2021 года в городском округе г. Бор реализовывались муниципальные программы в соответствии с перечнем муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.10.2015 № 5415 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области» 
(в редакции постановлений от 27.11.2015 № 6049, от 30.09.2016 № 4623,                    от 29.09.2017 № 5629, от 05.06.2018 № 3177, от 23.10.2018 № 6104, от 31.01.2019              № 444, от 15.03.2019 № 1421, от 28.06.2019 № 3482, от 30.09.2019 № 5303,               от 30.06.2020 № 2698, от 29.09.2020 № 4371, от 05.04.2021 № 1707). Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития города и основных направлений деятельности администрации по решению вопросов местного значения городского округа.

В рамках программного планирования бюджета в 2021 году реализуются
24 муниципальные программы:

- «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор»;

- «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор»;

- «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г.Бор»;

- «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на территории  городского округа г.Бор»;

- «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа г. Бор»;

- «Экология и охрана окружающей среды городского округа г.Бор»;

- «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор»;

- «Развитие культуры в городском округе г.Бор»;

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г.Бор»;

- «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор»;

- «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор»;

- «Развитие агропромышленного комплекса в  городском округе г.Бор»;

- «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г.Бор»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор»;

- «Имущественно -земельная политика городского округа г.Бор»;

- «Управление муниципальными финансами городского округа г.Бор»;

- «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор»;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор»;

- «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г.Бор»;

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г.Бор»;

- «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор»;

- «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г.Бор»;

- «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор».

Мероприятия всех 24 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития округа. Все муниципальные программы были утверждены администрацией округа до принятия бюджета на 2021 финансовый год.

96,7% расходов бюджета округа в 1 полугодии 2021 года было исполнено в рамках муниципальных программ. Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальных программ составил 1 642 660,8 тыс. руб., или 41,2% к уточненному годовому плану  по состоянию на 01.07.2021 года.

По итогам 1 полугодия 2021 года наиболее значимыми в функциональной структуре  бюджетных расходов  округа стали муниципальные программы:

- «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 969 698,3 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 59,0%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 66 932,5 тыс.руб.

2.  «Развитие культуры в городском округе г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 127 610,8 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 7,8%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 10 486,2 тыс. руб.

3. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 112 150,5 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 6,8%.

4. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 109 398,7 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 6,7%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 5 031,7 тыс. руб.

5. «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 96 540,6 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 5,9%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 24 851,6 тыс. руб.

В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

Всего ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ было выполнено в полном объеме (или в части, запланированной на 
1 полугодие 2021 года) 106 основных программных мероприятий из 133 основных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в 2021 году.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета округа, с изменением сроков выполнения мероприятий, а также (при необходимости) – с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями программ.

Заведующий отделом экономики и инвестиций                                       М.В.Супернак

Приложение к сводному отчету

Информация о  финансировании, итогах реализации муниципальных программ городского округа г. Бор за 1 полугодие 2021 года

№ 1

Наименование муниципальной программы: «Развитие  образования и молодежной политики в  городском округе  г. Бор».

Ответственный исполнитель: Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

Соисполнители:

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа         г. Бор;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного образования»;

2. «Развитие общего образования»;

3. «Развитие дополнительного образования»;

4. «Совершенствование механизмов, обеспечивающих качественное образование в городском округе г.Бор»;

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

6. «Ресурсное обеспечение образовательных учреждений»;

7. «Развитие молодежной политики».

Основные мероприятия программы:

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере дошкольного образования;

-Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере общего образования;

-Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

-Расходы на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций;

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

-Организация отдыха и оздоровления детей;

-Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству;

-Оценка деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

-Обновление содержания образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы;

-Субсидия из бюджета городского округа г.Бор Нижегородской области бюджету Лысковского муниципального района Нижегородской области на компенсацию расходов учредителя МАОУ Валковская средняя школа, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данном учреждении, проживающих на территории городского округа г.Бор;

-Содержание муниципальных органов;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере управления образованием;

-Капитальный ремонт образовательных организаций городского округа город Бор, реализующих образовательные программы;

-Создание условий для реализации творческого, научного, спортивного  и духовно-нравственного развития молодежи;

-Мероприятия по обеспечению несовершеннолетних временной трудовой занятостью.

Общее количество основных мероприятий программы – 18, из них выполнялись  в 1 полугодии 2021 года - 15.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 2 341 956,8 / 1 036 630,8;

- Бюджет г.о. г.Бор – 699 427,5 / 341 088,0

- Областной бюджет – 1 357 738,5 / 579 832,8;

- Федеральный бюджет – 88 265,9 / 48 777,5;

- Прочие источники – 196 524,9 / 66 932,5 .

Комментарии к муниципальной программе:

Финансирование мероприятий программы за счет средств областного, федерального и местного бюджетов, прочих источников позволило обеспечить функционирование учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 44,6 % к уточненному годовому плану.

Низкий (нулевой) процент реализации основных мероприятий:

-«Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей» - 0%, реализация данного мероприятия запланирована на 2 полугодие 2021 года;

-«Оценка деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно - общественного управления» - 1,2%, реализация данного мероприятия запланирована на 2 полугодие 2021 года;

-«Субсидия из бюджета городского округа г.Бор Нижегородской области бюджету Лысковского муниципального района Нижегородской области на компенсацию расходов учредителя МАОУ Валковская средняя школа, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данном учреждении, проживающих на территории городского округа г.Бор» - 0%, в 1 полугодии 2021 года заявок на возмещение фактически понесенных расходов от администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области не поступало;

-«Капитальный ремонт образовательных организаций городского округа город Бор, реализующих общеобразовательных программы» - 0%, в настоящее время проводятся ремонтные работы, оплата - по факту выполнения работ, мероприятие будет выполнено до 31 декабря 2021 года.

№ 2

Наименование муниципальной программы: «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор

(МКУ «Борстройзаказчик»).

Соисполнитель: нет.

Подпрограммы:

1.«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор»;

2.«Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы».

Основные мероприятия программы:

-Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура»;

-Строительство, реконструкция дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;

-Сокращение доли загрязнения сточных вод;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Культура" в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда»;

-Обеспечение реализации муниципальной программы.

Общее количество основных мероприятий программы – 9, из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 6.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 447 565,5 / 112 150,5

- Бюджет г.о. г.Бор – 96 191,7 / 16 230,7

- Областной бюджет – 242 342,9 / 56 052,6

- Федеральный бюджет – 109 030,9 / 39 867,2

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 25,1 % к уточненному годовому плану.

Основные причины низкого процента реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года:

- отсутствует положительное заключение по объектам газоснабжения в д. Николино-Кулига и д. Большое Уткино (переносятся на 2022 год);

- не включены в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области следующие объекты по строительству: «Канализационные очистные сооружения 150 м3/cсут в п.Большеорловское Останкинского с/с г.о.г.Бор НО», «Канализационные очистные сооружения пр-ю 400 м3/сут п.Чистое Борское Редькинского с/с г.о.г.Бор НО» (переносятся на 2022 год);

- по мероприятию «Строительство жилья для предоставления гражданам РФ, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения»     4 мая 2021 года заключен договор на строительство 4-х индивидуальных жилых домов в с. Ивановское Ямновского с/с со сроком выполнения до 08 ноября 2021 года (2 полугодие 2021 года);

-срок реализации объектов «Детский сад на 240 мест по адресу г. Бор м-н Красногорка Нижегородская область» и «Школа на 1000 мест в центре г. Бор Нижегородской области» (проектирование) запланирован на 4 квартал 2021 года;

-по основным мероприятиям: «Строительство, реконструкция, проектно- изыскательские работы по отрасли «Культура» и  «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Культура" в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» - нет заключения государственной экспертизы по объекту.

№ 3

Наименование муниципальной программы: «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

Соисполнители:

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор; Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор; 
Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор; Управление физической культуры и спорта администрации городского округа             г. Бор.

Подпрограммы:

1.«Дополнительные меры адресной поддержки населения и общественных организаций городского округа г. Бор»;

2.«Борская семья»;

3.«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г. Бор»;

4.«Профилактика социально значимых заболеваний в городском округе г. Бор. Развитие безвозмездного донорства в городском округе г. Бор».

Основные мероприятия программы:

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки отдельных категорий граждан;

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки граждан, у которых сложились обстоятельства или могут сложиться обстоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельности;

-Оказание различных форм поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в осуществлении ими социально значимой деятельности;

-Укрепление социального института семьи и семейных ценностей на территории городского округа г. Бор;

-Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

-Обеспечение потребности лечебных учреждений в донорской крови и ее компонентах и стабилизация ситуации по социально значимым заболеваниям в городском округе г. Бор.

Общее количество  основных мероприятий программы – 6, из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 6.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 26 409,2 / 13 233,9

- Бюджет г.о. г.Бор – 26 409,2 / 13 233,9

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 50,1 % к  годовому плану.

В 1 полугодии 2021 года основной объем финансовых средств (12 087,0 тыс. руб.) был направлен на реализацию мер адресной поддержки отдельных категорий граждан (335 чел.), также различные формы поддержки получили 8 социально ориентированных некоммерческих организаций.

№ 4

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение граждан  доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа  г.Бор

(отдел жилищной политики).

Соисполнители:

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1.«Обеспечение жильём молодых семей»;

2.«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан»;

3.«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

4.«Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г.Бор».

Основные мероприятия программы:

-Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей;

-Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан;

-Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

-Расходы на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма;

-Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

-Мероприятия по реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»;

-Компенсация части платежа различным категориям граждан по полученным ими  льготным кредитам.

Общее количество основных мероприятий программы – 7, из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 6.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 150 701,7 / 42 574,3

- Бюджет г.о. г.Бор – 8 560,5 / 2 313,3

- Областной бюджет – 130 288,2 / 31 364,5

- Федеральный бюджет – 11 853,0 / 8 896,5

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 28,3 % к  годовому плану.

Низкий процент реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года обусловлен следующими причинами:

-реализация основного мероприятия «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» реализовано частично, так как некоторые электронные аукционы (39)  не состоялись в связи с отсутствием заявок (низкая начальная максимальная цена), в настоящее время внесены изменения в законодательство, что позволит во 2 полугодии 2021 года провести электронные аукционы по увеличенной начальной максимальной цене контракта;

-основное мероприятие «Расходы на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма» не реализовано по причине не поступления средств из областного бюджета в 1 полугодии 2021 года.

Исполнение основных  мероприятий планируется до 31.12.2021 г.

№ 5

Наименование муниципальной программы: «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа  г.Бор.

Соисполнители:

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор.

Территориальные отделы администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1.«Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор»;

2.«Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор»;

3.«Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства»;

4.«Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г. Бор»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы» .

Основные мероприятия программы:

-Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор;

-Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов;

-Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа     г. Бор;

-Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства;

-Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г.Бор;

-Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»;

-Мероприятия по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан;

-Благоустройство сельских территорий;

-Содержание аппарата управления;

-Прочие мероприятия в рамках реализации программы «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Общее количество основных мероприятий программы – 10, из них выполнялись в  1 полугодии  2021 года - 7.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 294 291,9 / 114 430,4

- Бюджет г.о. г.Бор – 258 141,5 / 108 703,3

- Областной бюджет – 8 098,2 / 49,9

- Федеральный бюджет – 12 602,8 / 645,5

- Прочие источники – 15 449,4 / 5 031,7

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 39,9 % к  годовому плану.

Невысокий процент реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года объясняется следующими причинами:

- по основному мероприятию: «Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов» - снос аварийных жилых домов в 1 полугодии 2021 года произведен по исполнительному производству, согласно требованию УФС судебных приставов по Нижегородской области Борское РОСП. Во 2 полугодии 2021 года снос аварийных домов будет производиться после заключения соглашения с Министерством строительства Нижегородской области по софинансированию работ по сносу аварийных многоквартирных домов;

- по основному мероприятию «Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства» - проведение основных работ запланировано на 3 и 4 кварталы 2021 года;

- по основным мероприятиям «Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Мероприятия по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г. Бор, основанных на инициативах граждан», «Благоустройство сельских территорий» - в 1 полугодии 2021 года проводились конкурсные процедуры. Мероприятия планируется выполнить до конца 2021 года.

№ 6

Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Бор».

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа  г.Бор.

Соисполнитель: отсутствует.

Подпрограммы:

1.«Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования»;

Основное мероприятие  программы:

-Организационные мероприятия по энергоснабжению в организациях с участием муниципального образования.

Общее количество основных мероприятий программы – 1, из них выполнялось в 1 полугодии  2021 года - 0.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 9 706,8 / 0;

- Бюджет г.о. г.Бор – 9 706,8 /0.

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 0 % к  уточненному годовому плану.

В апреле 2021 года был объявлен конкурс на проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения города Бор. В соответствии с предписаниями Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области внесены изменения в конкурсную документацию со смещением сроков подачи заявок на 2 полугодие 2021 года.

№ 7

Наименование муниципальной программы: «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор.

Соисполнитель: Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1.«Территориальное устройство и внутрихозяйственное устройство охотничьего хозяйства»;

2.«Экология и охрана окружающей среды в городском округе город Бор».

Основное мероприятие  программы:

-Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений.

Общее количество основных мероприятий программы – 1, из них выполнялось в 1 полугодии  2021 года - 1.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 4 479,9 / 1 982,6;

- Бюджет г.о. г.Бор – 4 068,7 /1 705,9;

- Прочие источники – 411,2 / 276,7.

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 44,3% к  уточненному годовому плану.

В рамках программы в течение первого полугодия 2021 года осуществлялось финансирование деятельности МБУ «Борское охотничье-рыболовное хозяйство», проводились работы по учету животных и птиц, выкладка подкорма для животных, проведение рейдов в соответствии с планом.

Основное мероприятие планируется реализовать до 31.12.2021г.

№ 8

Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

Соисполнители:

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор;

Подпрограммы:

1.«Содержание дорог общего пользования, тротуаров»;

2. «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий»;

3. «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основные мероприятия программы:

-Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»;

-Мероприятия по ремонту дорог на территории городского округа г. Бор, основанные на инициативах граждан;

-Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области»;

-Мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городском округе г. Бор;

-Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством;

-Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством, за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа г. Бор.

Общее количество  основных  мероприятий программы – 8, из них выполнялись в 1 полугодии  2021 года - 4.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 154 723,3 / 30 204,8

- Бюджет г.о. г.Бор – 106 568,1 / 30 204,8

- Областной бюджет  –  42 501,2/  0,0

- Прочие источники – 5 654,0 / 0,0.

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на              01.07.2021 г. составили 19,5 % к  годовому плану.

Невысокий процент реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года объясняется следующими причинами:

- по основным мероприятиям: «Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий», «Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Мероприятие по ремонту дорог на территории городского округа г. Бор, основанные на инициативах граждан» и «Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на выполнение работ - во 2-3 кварталах 2021 года (фактически по состоянию на 01 июля 2021 года выполнено 60% от общего объема работ, производится приемка объектов, акты выполненных работ предъявляются к оплате);

-основное мероприятие «Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством»  планируется к выполнению во 2 полугодии 2021 года.

№ 9

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры в городском округе г. Бор».

Ответственный исполнитель: Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

Соисполнители: отсутствуют.

Подпрограммы:

1.«Библиотечно-информационное обслуживание»;

2.«Дополнительное образование художественно-эстетической направленности»;

3.«Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

4.«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г.Бор».

Основные мероприятия программы:

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям» в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Дополнительное образование художественно - эстетической направленности»;

-Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

-Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение общеобразовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами);

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

-Укрепление материально-технической базы культурно - досуговых учреждений;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

-Расходы на поддержку отрасли культуры (мероприятия в рамках проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»);

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

-Укрепление материально-технической базы  муниципальных музеев;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

-Расходы на обеспечение деятельности управления культуры и туризма;

-Обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г.Бор».

Общее количество  основных мероприятий программы – 16, из них выполнялись в  1 полугодии  2021 года - 13.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 258 339,3 / 138 097,0

- Бюджет г.о. г.Бор – 147 382,9 / 79 867,4

- Областной бюджет – 93 406,9 / 46 858,8

- Федеральный бюджет – 884,6 / 884,6

- Прочие источники – 16 664,9 / 10 486,2

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 53,5 % к  уточненному годовому плану.

Основной объем средств муниципальной программы в первом полугодии  2021 года был направлен на предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, в том числе:

–расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек: 18 708,1 тыс. руб.;

–расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования: 43 442,2 тыс. руб.;

–расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры: 44 688,9 тыс. руб.

Реализация основных мероприятий: «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования», «Проведение мероприятий» в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия», «Проведение мероприятий» в раках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г. Бор» - планируется во 2 полугодии 2021 года.

№ 10

Наименование муниципальной программы: «Профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

Соисполнители:

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор.

Подпрограмма:

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних городского округа г. Бор».

Основное мероприятие программы:

Профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних.

Общее количество основных мероприятий программы – 1, из них выполнялось в  1 полугодии  2021 года - 1.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 327,5 / 71,7

- Бюджет г.о. г.Бор – 327,5 / 71,7.

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию  основного  мероприятия программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 21,9 %  к  годовому плану.

Запланированные мероприятия в рамках основного мероприятия «Профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних»                          в 1 полугодии 2021 года выполнены в полном объеме.

№ 11

Наименование муниципальной программы: «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор 
(отдел экономики и инвестиций).

Соисполнители: Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

Подпрограмма:

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор».

Основное мероприятие программы:

Улучшение условий и охраны труда.

Общее количество основных мероприятий программы – 1, из них выполнялось в 1 полугодии  2021 года - 1.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 214,7 /31,1;

- Бюджет г.о. г.Бор – 214,7 /31,1.

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 14,5 % к  годовому плану.

В соответствии с планом реализации мероприятия, запланированные на           1 полугодие 2021 года, выполнены.

№ 12

Наименование муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

Соисполнители: отсутствуют.

Подпрограммы:

1.«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основные мероприятия программы:

-Обеспечение деятельности учреждений спорта;

-Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения;

-Содержание муниципальных органов.

Общее количество основных мероприятий программы - 3, из них выполнялись в 1 полугодии 2021 года - 3.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 234 004,6 / 121 392,2;

- Бюджет г.о. г.Бор – 187 092,2 / 96 540,6;

- Прочие источники – 46 912,4 / 24 851,6.

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 51,9 % к уточненному годовому плану.

№ 13

Наименование муниципальной программы: «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе  г.Бор».

Ответственный исполнитель: Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор.

Соисполнители: отсутствуют.

Подпрограммы:

1.«Развитие сельского хозяйства городского округа г. Бор» до 2023 года;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основные мероприятия программы:

-Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат);

-Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат);

-Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами;

-Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров, создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

-Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат);

-Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий);

-Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат);

-Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм.

Общее количество основных  мероприятий программы – 8 , из них выполнялись в  1 полугодии  2021 года - 8.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 473 246,7  / 240 391,7;

- Бюджет г.о. г.Бор – 3 052,0 / 2 349,8;

- Областной бюджет – 29 268,2 / 17 889,3;

- Федеральный бюджет – 7 894,5 / 4 610,5;

- Прочие источники – 433 032,0 / 215 542,1 .

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 50,8 % к уточненному годовому плану.

Основной объем финансирования муниципальной программы  в 1 полугодии  2021 года (215 542,1 тыс. руб.) составляют средства прочих источников (средства сельскохозяйственных товаропроизводителей). Всего в 1 полугодии 2021 года субсидии и субвенции на развитие производства продукции растениеводства и животноводства, на развитие парка сельскохозяйственной техники, а также на возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на приобретение минеральных удобрений, на уплату процентов за использование кредитных ресурсов получили 16 заявителей. Приобретено 7 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

№ 14

Наименование муниципальной программы: «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор 
(отдел экономики и инвестиций).

Соисполнители: отсутствуют.

Подпрограмма:

«Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г.Бор».

Основные мероприятия программы:

- Мероприятия, направленные на развитие пассажирского транспорта на территории городского округа город Бор;

-Обновление подвижного состава;

-Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Общее количество основных  мероприятий программы – 3 , из них выполнялось в  1 полугодии  2021 года - 1.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 0 / 0;

Комментарии к муниципальной программе:

По состоянию на 01.07.2021 года финансирование мероприятий  муниципальной программы  не запланировано.

№ 15

Наименование муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства  городского  округа  г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор
(отдел экономики и инвестиций).

Соисполнители: отсутствуют.

Подпрограмма:

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор».

Основные  мероприятие программы:

-Обеспечение деятельности МАУ «Борский бизнес-инкубатор»;

-Материально-техническое обеспечение МАУ «Борский бизнес-инкубатор»;

-Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Бор;

-Оказание мер поддержки организациям Нижегородской области, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Общее  количество  основных  мероприятий программы – 4, из них выполнялись  в  1 полугодии  2021 года - 2.

Плановый объем финансирования / кассовые расходы (тыс.руб.)

- Всего – 47 820,1 / 28 254,2;

- Бюджет г.о. г.Бор – 7 784,2 /  3 250,8;

- Областной бюджет - 39 135,9 /24 541,4

- Прочие источники - 900,0 / 462,0.

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 59,1% к уточненному годовому плану.

Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53                   «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», в 1 полугодии 2021 года в рамках муниципальной программы предоставлялись субсидии организациям и лицам, в целях возмещения части затрат на оплату труда работников и на оплату коммунальных услуг, в период режима повышенной готовности.

Финансирование основных мероприятий «Материально-техническое обеспечение МАУ «Борский бизнес-инкубатор» и «Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» в 1 полугодии 2021 года не планировалось.

№ 16

Наименование муниципальной программы: «Имущественно - земельная политика городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Департамент имущественных и земельных отношений городского округа г.Бор.

Соисполнители: отсутствуют.

Подпрограммы:

1.«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основные  мероприятия программы:

-Учет и ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования городского округа г. Бор;

-Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор;

-Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор;

-Формирование Муниципальной имущественной казны городского округа г. Бор;

-Обеспечение функционирования средств массовой информации, учредителем (соучредителем) которых является Департамент имущества;

-Расходы на обеспечение функций Департамента имущества.

Общее количество основных  мероприятий программы – 6 , из них выполнялись в  1 полугодии  2021 года - 5.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 56 498,2 / 18 130,5;

- Бюджет г.о. г.Бор – 51 239,9 / 15 501,4;

- Областной бюджет – 5 258,3 / 2 629,1.

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 32,1% к годовому плану.

Основными причинами невысокого процента реализации программы в                 1 полугодии 2021 года являются: проведение конкурсных процедур, по итогам которых муниципальные контракты будут заключены во 2 полугодии 2021 года, заключение контрактов с длительными сроками исполнения (охрана, коммунальные услуги).

Реализация основного мероприятия «Формирование Муниципальной имущественной казны городского округа г. Бор»  запланирована на 2 полугодие 2021 года.

№ 17

Наименование муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами  городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Департамент финансов администрации городского округа г.Бор.

Соисполнители:

Администрация городского округа г. Бор,

Самостоятельные отраслевые (функциональные) структурные подразделения и территориальные органы администрации городского округа г. Бор;

Департамент финансов (муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания»).

Подпрограммы:

1.«Организация и совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Бор»;

2.«Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Бор»;

3.«Обеспечение и осуществление финансового контроля в городском округе 
город Бор»;

4.«Управление муниципальным долгом городского округа город Бор»;

5.«Обеспечение реализации  муниципальной программы».

Основные мероприятия программы:

-Управление средствами резервного фонда администрации городского округа     город Бор;

-Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами»;

-Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования;

-Разработка и реализация муниципальных программ городского округа город Бор;

-Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий;

-Обеспечение надлежащего качества финансового менеджмента в городском округе город Бор;

-Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей подразделений органов местного самоуправления и руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор от результатов их профессиональной деятельности;

-Повышение открытости информации о бюджетном процессе;

-Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг и внутреннему финансовому аудиту;

-Повышение эффективности ведомственного контроля, в том числе контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг;

-Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа город Бор;

-Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации городского округа город Бор Нижегородской области;

-Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Общее количество основных  мероприятий программы –13 , из них выполнялись в 1 полугодии  2021 года - 13.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 55 726,7  / 18 302,2;

- Бюджет г.о. г.Бор – 55 726,7  / 18 302,2.

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 32,8 % к годовому плану.

Все основные мероприятия, подлежащие реализации в I полугодии 2021 года, исполнены в полном объеме.

№ 18

Наименование муниципальной программы: «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа  г.Бор.

Соисполнители: Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор;

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор.

Подпрограмма:

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

Основное мероприятие программы:

Противодействие коррупции на территории городского округа г. Бор.

Общее количество основных мероприятий программы – 1 , из них выполнялось в  1 полугодии  2021 года - 1.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 9,3 / 9,3

- Бюджет г.о. г.Бор – 9,3 / 9,3.

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию основного мероприятия программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 100 % к годовому плану.

№ 19

Наименование муниципальной программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор                           (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»).

Соисполнители:

- Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор.

Подпрограммы:

1.«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

2.«Обеспечение пожарной безопасности»;

3.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основные мероприятия программы:

-Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом разрезе;

-Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-Создание и развитие АПК «Безопасный город»;

-Обеспечение безопасности на водных объектах;

-Пожарная безопасность;

-Обеспечение управления в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

-Содержание единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г. Бор.

Общее количество основных мероприятий программы – 7 , из них выполнялись в  1 полугодии  2021 года - 5.

Плановый объем финансирования/кассовые расходы (тыс. руб.):

-Всего - 67 634,7 / 32 462,6

-Бюджет г.о. г. Бор - 67 634,7 / 32 462,6

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 48,0 % к годовому плану.

Реализация основных мероприятий «Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве» и «Обеспечение безопасности на водных объектах» (создание и оснащение спасательных постов в местах массового отдыха людей) запланирована во 2 полугодии  2021 года.

№ 20

Наименование муниципальной программы: «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание  граждан в городском округе г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор             (управление социальной  политики).

Соисполнители:

-Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор,

-Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор,

-Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор.

Подпрограмма:

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание  граждан в городском округе г. Бор».

Основное мероприятие программы: Патриотическое и духовно- нравственное воспитание граждан.

Общее количество основных мероприятий программы – 1 , из них выполнялось в  1 полугодии  2021 года - 1.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 1 748,2 / 1 478,5

- Бюджет г.о. г.Бор – 1 748,2 / 1 478,5.

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 84,6% к годовому плану.

Основное мероприятие  будет реализовано до 31.12.2021 года

№ 21

Наименование муниципальной программы: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор (управление социальной политики).

Соисполнители:

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа                         г. Бор.

Подпрограмма:

«Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор».

Основное мероприятие программы: Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками.

Общее количество основных мероприятий программы – 1 , из них выполнялось в  1 полугодии  2021 года - 1.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего –428,7 / 30,4

- Бюджет г.о. г. Бор –428,7 / 30,4.

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию основного мероприятия программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 7,1% к годовому плану.

Основной причиной низкого процента реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года является запрет на проведение массовых мероприятий в условиях режима повышенной готовности  из-за распространения новой коронавирусной  инфекции (COVID-19) в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности».

Основное мероприятие программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками» планируется к реализации до 31.12.2021 года.

№ 22

Наименование муниципальной программы: «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор.

Соисполнители:

Управление образования и молодёжной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор,

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа                   г. Бор,

Управление социальной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор,

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа г. Бор,

МКУ «Управление ГО и ЧС городского округа г. Бор».

Подпрограмма:

«Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

Основное мероприятие программы:

Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма.

Общее количество основных мероприятий программы – 1 , из них выполнялось в  1 полугодии  2021 года - 1.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 0 / 0

- Бюджет г.о. г.Бор – 0 / 0.

Комментарии к муниципальной программе:

По состоянию на 01.07.2021 года  финансирование мероприятий,  проводимых в рамках муниципальной программы, не запланировано.

№ 23

Наименование муниципальной программы: «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор 
(сектор кадров и наград).

Соисполнители:

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор,

Департамент финансов администрации городского округа г.Бор,

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор,

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор,

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г.Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор,

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор,

Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор,

МКУ по административно-хозяйственному обеспечению органов местного самоуправления,

Общий отдел администрации городского округа г.Бор,

Архивный отдел администрации городского округа г. Бор,

Сектор информационных технологий администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1.«Совершенствование муниципального управления в городском округе г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации программы».

Основные мероприятия программы:

-Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих;

-Обеспечение своевременного исполнения  порядка рассмотрения обращений граждан;

-Координация деятельности кадровых служб структурных подразделений администрации городского округа г. Бор;

-Внедрение в деятельность администрации городского округа г. Бор системы электронного документооборота (СЭДО);

-Обеспечение деятельности администрации городского округа г. Бор по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

Общее количество основных мероприятий программы – 5 , из них выполнялись в  1 полугодии  2021 года - 4.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 21 976,8 / 10 766,0;

- Бюджет г.о. г.Бор – 20 557,5 / 10 432,0;

- Областной бюджет – 1 419,3 / 334,0.

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 48,9% к годовому плану.

Основной объем финансирования муниципальной программы в 1 полугодии 2021 года (10 096,7 тыс. руб.) направлен на обеспечение санитарного состояния зданий и помещений администрации в соответствии с правилами и нормами производственной, санитарной и противопожарной защиты административных зданий; осуществления контроля за техническим состоянием административных зданий, служебных и складских помещений, телефонных сетей и коммуникаций, учета энергоснабжения, систем связей; обеспечения исправного состояния внутренних инженерных сетей административных зданий; участия в планировании и проведении капитального и текущего ремонта зданий и помещений администрации, инженерных систем и коммуникаций, а также обеспечения автотранспортного обслуживания сотрудников администрации.

№ 24

Наименование муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

Соисполнители: нет.

Подпрограммы:

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор».

Основные мероприятия программы:

-Благоустройство общественных пространств;

-Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Общее количество основных мероприятий программы – 2 , из них выполнялись в 1 полугодии  2021 года - 1.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):

- Всего – 50 171,0 / 300,0;

- Бюджет г.о. г.Бор – 12 241,1 / 300,0;

- Областной бюджет – 1 517,2 / 0;

- Федеральный бюджет – 36 412,7 /0;

Комментарии к муниципальной программе:

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2021 года составили 0,6% к годовому плану.

В течение 1 полугодия 2021 года по всем мероприятиям, предусмотренным муниципальной программой, проведены электронные аукционы по определению подрядчика и заключены муниципальные контракты со сроком выполнения до сентября 2021 года.

В рамках муниципальной программы запланировано выполнение работ по благоустройству общественных пространств «Борское Волгоречье» (2 этап) и «Парк им. Максимова», реализуемых за счет средств бюджетов всех уровней.