Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 29.12.2023 | № 7859 |
| --- | --- |

О утверждении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Бор» на 2024 год

В соответствии постановлением администрации городского округа г.Бор от 16.10.2014 №7124 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ городского округа город Бор и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор» администрация городского округа постановляет:

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Защита               населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор» на 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Е.А.Копцова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «БОР Сегодня», в сетевом издании «БОР-официал» и размещение на официальном сайте  www.borcity.ru.

Глава местного самоуправления                                                               А.В.Боровский

Исп.Дорощенко Е.Н. т.9-91-17

Валова М.М. т.2-43-38

Приложение к постановлению

администрации  городского округа г.Бор

от  29.12.2023 № 7859

План реализации

муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор»

на 2024 год

| Наименование Программы | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты Программы | Постановление администрации городского округа г.Бор от 09.11.2016 № 5242 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор») |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель (участники муниципальной программы) | Срок реализации | краткое описание | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Средства бюджета городского округа город Бор (без передаваемых в бюджет городского округа город Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа город Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа город Бор) | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего: | Январь-декабрь |  | 3585,1 | 3585,1 |  |  |  |
| 1.1.Основное мероприятие «Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Ликвидация чрезвычайных ситуаций и происшествий Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Повышение квалификации Закупка запасов материально-технических средств гражданской обороны Повышение квалификации | 378,5 | 378,5 |  |  |  |
| 1.2. Основное мероприятие «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | Всего: | Январь-декабрь |  | 484,4 | 484,4 |  |  |  |
| 1.2.1. Мероприятие «Оплата СМС сообщений через сервисный центр для передачи сигналов оповещения старостам населенных пунктов округа» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 16,0 | 16,0 |  |  |  |
| 1.2.2. Мероприятие «Закупка запасов материально-технических средств гражданской обороны» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 183,5 | 183,5 |  |  |  |
| 1.2.3. Мероприятие «Повышение квалификации по категории «Члены комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 284,9 | 284,9 |  |  |  |
| 1.3. Основное мероприятие «Создание и развитие АПК «Безопасный город» | Всего: | Январь-декабрь | Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб | 2027,0 | 2027,0 |  |  |  |
| 1.3.1. Мероприятие «Мероприятия, направленные на обслуживание и содержание муниципального сегмента региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения (МАСЦО)» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 2020,0 | 2020,0 |  |  |  |
| 1.3.2. Мероприятие «Мероприятия, направленные на создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 7,0 | 7,0 |  |  |  |
| 1.4. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего: | Июнь-август | Обеспечение безопасности на водных объектах | 695,2 | 695,2 |  |  |  |
| 1.4.1. Мероприятие «Обеспечение безопасности ГТС» | Всего: В том числе по исполнителям (соисполнителям): |  | Обеспечение безопасности ГТС | 316,8 | 316,8 |  |  |  |
|  | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 34,4 | 34,4 |  |  |  |
|  | Линдовский территориальный отдел | Январь |  | 282,4 | 282,4 |  |  |  |
| 1.4.2. Мероприятие «Создание и оснащение спасательных постов в местах массового отдыха людей» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» |  |  | 378,4 | 378,4 |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности» | Всего: | Январь-декабрь |  | 97160,2 | 97160,2 |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие «Пожарная безопасность» | Всего: | Январь-декабрь |  | 97160,2 | 97160,2 |  |  |  |
| 2.1.1.Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Всего в том числе по исполнителям (соисполнителям): | Январь-декабрь | Содержание, оплата труда персонала, оплата коммунальных услуг до 100% | 91509,7 | 91509,7 |  |  |  |
|  | Краснослободский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 15678,4 | 15678,4 |  |  |  |
|  | Линдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 13414,9 | 13414,9 |  |  |  |
|  | Останкинский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 5318,4 | 5318,4 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в поселке Память Парижской Коммуны | Январь-декабрь |  | 9703,3 | 9703,3 |  |  |  |
|  | Редькинский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 5157,6 | 5157,6 |  |  |  |
|  | Ситниковский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 8406,4 | 8406,4 |  |  |  |
|  | Ямновский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 7489,3 | 7489,3 |  |  |  |
|  | Большепикинский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 7828,0 | 7828,0 |  |  |  |
|  | Неклюдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 6842,9 | 6842,9 |  |  |  |
|  | Октябрьский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 11670,5 | 11670,5 |  |  |  |
| 2.1.2. Мероприятие «Противопожарные мероприятия» | Всего |  |  | 5650,5 | 5650,5 |  |  |  |
| 2.1.2.1. Мероприятие «Изготовление листовок, аншлагов, баннеров и плакатов» | Всего В том числе по исполнителям (соисполнителям): | Январь-декабрь |  | 64,0 | 64,0 |  |  |  |
|  | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Обучение населения действия в случае возникновения пожаров | 24,0 | 24,0 |  |  |  |
|  | Неклюдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| 2.1.2.2. Мероприятие «Ежегодное страхование добровольных пожарных, внесенных в реестр» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Июль-август | Страхование добровольных пожарных проведение соревнований среди добровольных пожарных команд Соблюдение требований пожарной безопасности, снижение количества возникновения пожаров в населенных пунктах | 22,4 | 22,4 |  |  |  |
| 2.1.2.3.Мероприятие «Ежегодное проведение соревнований среди добровольных пожарных команд» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Апрель-август |  | 8,7 | 8,7 |  |  |  |
| 2.1.2.4. Мероприятие «Очистка противопожарного водоема» | Всего В том числе по исполнителям (соисполнителям): | Апрель-ноябрь |  | 323,3 | 323,3 |  |  |  |
|  | Останкинский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
|  | Кантауровский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
|  | Редькинский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 63,3 | 63,3 |  |  |  |
| 2.1.2.5.Мероприятие «Оборудование и ремонт площадок (пирсов) для забора воды пожарной техникой возле противопожарных водоемов» | Всего В том числе по исполнителям (соисполнителям): | Апрель-ноябрь |  | 451,5 | 451,5 |  |  |  |
|  | Кантауровский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 81,4 | 81,4 |  |  |  |
|  | Краснослободский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 170,1 | 170,1 |  |  |  |
|  | Останкинский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| 2.1.2.6. Мероприятие «Устройство искусственных водоемов, установка и ремонт пожарных емкостей» | Всего В том числе по исполнителям (соисполнителям): | Апрель-ноябрь |  | 3137,9 | 3137,9 |  |  |  |
|  | Линдовский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 739,2 | 739,2 |  |  |  |
|  | Кантауровский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 1765,2 | 1765,2 |  |  |  |
|  | Останкинский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 88,2 | 88,2 |  |  |  |
|  | Ситниковский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 545,3 | 545,3 |  |  |  |
| 2.1.2.7. Мероприятие «Устройство защитных противопожарных полос, удаление в весенне-летний период сухой растительности, опашка населенных пунктов» | Всего В том числе по исполнителям (соисполнителям): | Март-ноябрь |  | 689,8 | 689,8 |  |  |  |
|  | Кантауровский территориальный отдел | Март-ноябрь |  | 149,5 | 149,5 |  |  |  |
|  | Краснослободский территориальный отдел | Март-ноябрь |  | 31,5 | 31,5 |  |  |  |
|  | Останкинский территориальный отдел | Март-ноябрь |  | 104,0 | 104,0 |  |  |  |
|  | Линдовский территориальный отдел | Март-ноябрь |  | 132,0 | 132,0 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в поселке Память Парижской Коммуны | Март-ноябрь |  | 82,0 | 82,0 |  |  |  |
|  | Редькинский территориальный отдел | Март-ноябрь |  | 64,2 | 64,2 |  |  |  |
|  | Ямновский территориальный отдел | Март-ноябрь |  | 90,3 | 90,3 |  |  |  |
|  | Неклюдовский территориальный отдел | Март-ноябрь |  | 26,0 | 26,0 |  |  |  |
|  | Октябрьский территориальный отдел | Март-ноябрь |  | 7,8 | 7,8 |  |  |  |
|  | Большепикинский территориальный отдел | Март-ноябрь |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |
| 2.1.2.8. Мероприятие «Приобретение пожарно-технического вооружения и спецодежды». | Всего В том числе по исполнителям (соисполнителям): | Январь-декабрь |  | 691,7 | 691,7 |  |  |  |
|  | Краснослободский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 158,0 | 158,0 |  |  |  |
|  | Ситниковский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | Линдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 79,6 | 79,6 |  |  |  |
|  | Редькинский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 208,6 | 208,6 |  |  |  |
|  | Неклюдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 73,0 | 73,0 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в поселке Память Парижской Коммуны | Январь-декабрь |  | 46,0 | 46,0 |  |  |  |
|  | Ямновский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 76,5 | 76,5 |  |  |  |
| 2.1.2.9. Мероприятие «Установка и ремонт пожарных гидрантов» | Всего В том числе по исполнителям (соисполнителям): | Январь-декабрь |  | 237,6 | 237,6 |  |  |  |
|  | Ситниковский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
|  | Неклюдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 127,6 | 127,6 |  |  |  |
| 2.1.2.10. Мероприятие «Установка у водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним соответствующих указателей (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий» | Всего В том числе по исполнителям (соисполнителям): | Январь-декабрь |  | 23,6 | 23,6 |  |  |  |
|  | Кантауровский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 12,4 | 12,4 |  |  |  |
|  | Линдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 11,2 | 11,2 |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего: | Январь-декабрь |  | 23216,8 | 23216,8 |  |  |  |
| 3.1. Основное мероприятие «Обеспечение управления в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 12036,7 | 12036,7 |  |  |  |
| 3.1.1. Мероприятие. «Расходы на обеспечение функций подведомственных учреждений» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Содержание, оплата труда основного и вспомогательного персонала и руководства управления, оплата коммунальных услуг МКУ «Управление ГО и ЧС». | 12036,7 | 12036,7 |  |  |  |
| 3.2. Основное мероприятие. «Содержание единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г.Бор» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Содержание, оплата труда персонала, обеспечение деятельности единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г.Бор» | 11180,1 | 11180,1 |  |  |  |
| 3.2.1. Мероприятие. «Расходы на обеспечение деятельности единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г.Бор» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 11180,1 | 11180,1 |  |  |  |
|  |  |  | итого | 123962,1 | 123962,1 |  |  |  |

_________________