Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    29.12.2023                                                                                             № 7861

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Улучшение

условий и охраны труда в организациях

городского округа г.Бор» на 2024 год

В целях исполнения постановления администрации городского округа г.Бор от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор», администрация городского округа г.Бор постановляет:

1.Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор» на 2024 год.

2.Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Е.А. Копцова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Бор сегодня», сетевом издании «БОР – оффициал» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава местного самоуправления     					         А.В.Боровский

Л.Б.Торопова

37106

# УТВЕРЖДЕН

# постановлением администрации

# городского округа г.Бор

# от   29.12.2023  № 7861

# План реализации муниципальной программы

# «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор»  на 2024 год

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г. Бор» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты Программы | # Постановление администрации городского округа г.Бор от 09.11.2016 №5243 (в редакции постановлений от 20.01.2017 №207, от 30.06.2017 №3613, от 30.10.2017 №6318, от 22.12.2017 №7680, от 14.03.2018 №1385, от 03.10.2018 №5738, от 12.11.2018 №6525, от 25.12.2018 №7539, от 29.10.2019 №5838, от 20.12.2019 №6896, от 03.11.2020 №5015, от 30.11.2020 №5562, от 14.07.2021 № 3512, от 28.10.2021 №5435, от 02.12.2021 №6073, от 02.11.2022 №5662, от 27.12.2022 №6865, от 01.11.2023 №6542) |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) |  |  |  |  |  |  |  |
| # Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприя-тий в рамках основного мероприятия подпрограммы | # Ответственный исполнитель, соисполнитель, (участники муниципальной программы) | Срок реализации | # Краткое описание | # Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Всего, в том числе: | Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Прочие источники |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 |
| Подпрограмма 1 Мероприятия в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор». Всего | # Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | # январь - декабрь |  | # 191,7 | # 191,7 | # 0 | # 0 | # 0 |
| - Основное мероприятие. # Улучшение условий и охраны труда | # Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | # январь - декабрь |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | # Управление культуры и туризма |  |  | # 191,7 | # 191,7 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 1.1.1. Организация проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях. | # Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | # январь - декабрь | # Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 1.1.2. Координация работы по проведению специальной оценки условий труда в организациях городского округа г.Бор. | # Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | # январь - декабрь | # Оказание содействия работодателям городского округа г.Бор в организации проведения специальной оценки условий труда с целью увеличения количества рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 1.1.3. Содействие работодателям городского округа г.Бор в организации проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов. | # Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | # январь - декабрь | # Содействие работодателям городского округа г.Бор в организации проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 1.1.4. Оказание консультаций юридическим и физическим лицам по вопросам трудового законодательства. | # Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | # январь - декабрь | # Оказание консультаций юридическим и физическим лицам по вопросам трудового законодательства | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 1.1.5. Организация проведения «Всемирного Дня охраны труда». | # Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | # апрель - май | # Мероприятия в рамках «Всемирного Дня охраны труда» с целью привлечения внимания работодателей, индивидуальных предпринимателей к созданию безопасных условий труда работников. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | Управление культуры и туризма |  |  | # 54,7 | # 54,7 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 1.1.6. Организация смотра-конкурса по охране труда среди организаций городского округа г.Бор всех организационно-правовых форм. | # Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | # март - октябрь | Смотр-конкурс по охране труда с целью привлечения внимания работодателей, индивидуальных предпринимателей к вопросам охраны труда. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | Управление культуры и туризма |  |  | 47,0 | # 47,0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 1.1.7.Организация семинара «Актуальные вопросы законодательства по охране труда». | # Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | # февраль - апрель | # Семинар с целью повышения информированности руководителей и специалистов организаций городского округа г.Бор. | # 25,0 | # 25,0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | Управление культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.Организация конференции «Управление профессиональными рисками как основа современных систем управления охраной труда». | # Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | # июнь - сентябрь | # Конференция с целью повышения информированности руководителей и специалистов по охране труда организаций городского округа г.Бор | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | Управление культуры и туризма |  |  | # 29,0 | # 29,0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 1.1.9. Организация семинара «Состояние условий труда на предприятиях городского округа г.Бор и меры профилактики профессиональных патологий. Актуальные вопросы выбора и применения средств индивидуальной защиты работников». | # Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | # октябрь - декабрь | # Семинар с целью повышения информированности руководителей и специалистов по охране труда организаций городского округа г.Бор, в том числе по применению средств индивидуальной защиты. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | Управление культуры и туризма |  |  | # 36,0 | # 36,0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 1.1.10. Мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа г.Бор. | # Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | # декабрь | Мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность # на территории городского округа г.Бор. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| Итого по программе |  |  |  | # 191,7 | # 191,7 | # 0 | # 0 | # 0 |