Информация по исполнению плана реализации муниципальной программы Противодействие коррупции на территории городского округа г. Бор  в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий плана | Ответственный исполнитель, соисполнитель, (участники муниципальной программы) | Срок реализации | Информация о выполнении. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Разработка, утверждение административных регламентов на предоставление муниципальных услуг, внесение в них изменений, обеспечение общедоступности данных регламентов. | Структурные подразделения администрации городского округа г. Бор, предоставляющие муниципальные услуги | Январь- декабрь | В 2022 году разработано и утверждено 22 административных регламента на предоставление муниципальных услуг, внесено 4 изменения в действующие регламенты. Обеспечена общедоступность данных регламентов на официальных сайтах учреждений предоставляющих услуги. |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Разработка, утверждение ежегодного Плана реализации муниципальной программы «Противодействия коррупции на территории городского округа г. Бор», своевременнее внесение изменений при необходимости. | Администрация городского округа г. Бор, исполнители программных мероприятий | Январь- декабрь | В установленные сроки в 2021 году был разработан и утверждён план реализации муниципальной программы «Противодействия коррупции на территории городского округа г. Бор», в 2022 году. |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Организация работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе г. Бор. | Администрация городского округа г. Бор, | Январь- декабрь | Организована в 2022 году работа комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе г. Бор, проведено одно заседание, рассмотрено 4 вопроса. |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Организация приема сообщений граждан, юридических лиц о коррупционных правонарушениях | Общий отдел администрации городского округа г. Бор | Январь- декабрь | В целях организации приема сообщений граждан, юридических лиц о коррупционных правонарушениях в 2022 году организована работа телефонов «Горячей линии» - администрация городского округа г.Бор: 8 (83159) 3-71-09, - Совет депутатов городского округа г.Бор: 8 (83159) 9-10-80. Режим работы «Горячей линии» понедельник-пятница: с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья. В 2022 сообщений о коррупционных правонарушениях не поступало. |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Обеспечение функционирования подраздела "Противодействие коррупции" на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа г. Бор | Сектор кадров и наград администрации городского округа г. Бор, сектор информационных технологий администрации городского округа г. Бор | Январь- декабрь | В 2023 году обеспечено функционирование подраздела "Противодействие коррупции" на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа г. Бор. |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.6. Регулярное проведение мониторинга соблюдения муниципальными служащими Администрации городского округа г. Бор порядка прохождения муниципальной службы, в том числе запретов и ограничений, предусмотренных законодательством | Сектор кадров и наград администрации городского округа г. Бор, Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих | Январь- декабрь | Все муниципальные служащие при поступлении на муниципальную службу под роспись знакомятся с нормами антикоррупционного законодательства. Аналогичная работа проводится в отношении принимаемых на работу работников муниципальных учреждений. Все муниципальные служащие ознакомлены с рекомендациями по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов и вопросам представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же ознакомлены с рекомендациями по вопросам о недопущении должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или просьба о даче взятки. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, включенные в Перечень, уведомляются при увольнении об обязанности сообщить работодателю сведения о последнем месте службы в течение 2 лет после увольнения, а так же о предоставлении сведений в соответствии со ст.12 ФЗ № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции». Каждый муниципальный служащий ознакомлен с Положением о порядке сообщения муниципальными служащими администрации городского округа г. Бор о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. Все муниципальные служащие городского округа г.Бор ознакомлены с Кодексом служебной этики муниципальных служащих городского округа г.Бор, утвержденным постановлением администрации городского округа г.Бор от 09.06.2014 № 3825. |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.7. Осуществление учета уведомлений муниципальных служащих Администрации городского округа г. Бор об обращениях к ним с целью склонения их к совершению коррупционных правонарушений, об их намерениях выполнять иную оплачиваемую работу | Сектор кадров и наград администрации городского округа. | Январь- декабрь | Разработан Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации городского округа г. Бор к совершению коррупционных правонарушений (расп. от 23.03.2009 № 86а-р (в ред. расп. от 26.11.2015 № 501-р, от 01.11.2018 № 598-р). Ведется соответствующий журнал учета таких уведомлений. В 2022 году уведомлений от муниципальных служащих не поступало. |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8. Обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа г. Бор и урегулированию конфликта интересов | Сектор кадров и наград Администрации городского округа. | Январь- декабрь | В соответствии с действующим законодательством в администрации городского округа г. Бор создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа г.Бор и урегулированию конфликта интересов . Положение о ней и ее состав утверждены распоряжением администрации городского округа г. Бор от 27.01.2016 № 41-р (в ред.распоряжений от 23.10.2017 № 543-р, от 30.04.2020 № 196-р, от 24.11.2020 № 654-р, от 14.03.2022 № 82-р). В 2022 году заседания комиссии не проводились в связи с отсутствием оснований для их проведения. |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.1.9. Обеспечение незамедлительного реагирования на все факты возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы администрации городского округа г. Бор | Сектор кадров и наград администрации городского округа. | Январь- декабрь | Утверждено Положение о порядке сообщения муниципальными служащими администрации городского округа г. Бор о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (постановление администрации городского округа г. Бор от 19.02.2019 № 896). Ведётся журнал регистрации уведомлений. В 2022 году уведомлений муниципальных служащих не поступало. |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации городского округа г. Бор. | Юридический отдел администрации городского округа г. Бор. | Январь- декабрь | Антикоррупционная экспертиза в 2022 году проведена в отношении 436 нормативных правовых актов администрации городского округа г. Бор. Юридическим отделом подготовлено 4 Заключения по результатам антикоррупционной экспертизы проектов постановления администрации городского округа г. Бор (выявлено 8 коррупциогенных факторов). |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11. Разработка и утверждение правовых актов в сфере противодействия коррупции | Юридический отдел администрации городского округа г. Бор | Январь- декабрь | Правовые акты в сфере противодействия коррупции не разрабатывались. Распоряжением администрации городского округа г. Бор от 14.03.2022 № 82-р внесено изменение в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа г. Бор и урегулированию конфликта интересов, утвержденное распоряжением администрации городского округа г. Бор от 27.01.2016 № 41-р |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.12. Организация проведения опросов населения, муниципальных служащих администрации городского округа г. Бор, с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер | Администрация городского округа г. Бор | Январь- декабрь | Муниципальные служащие администрации городского округа г. Бор участвовали в проведении социологического исследования на тему «Антикоррупционный мониторинг» и сводный отчет о результатах антикоррупционного мониторинга на территории Нижегородской области в 2022 году, результаты которого размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Нижегородской области в Разделе «Противодействие коррупции» (http://old.nobl.ru/?id=105289). |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.13. Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и обращений граждан и организаций, а также публикаций в средствах массовой информации. | Общий отдел администрации городского округа г. Бор, ОМВД России по г. Бор (по согласованию) | Январь- декабрь | Обращения граждан по вопросам коррупционных проявлений за 2022 год в администрацию городского округа г.Бор не поступали. Публикаций в средствах массовой информации не выявлено. |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.14. Проведение мониторинга печатных и электронных СМИ городского округа г. Бор по публикациям антикоррупционной тематики | отдел информационной политики | Январь- декабрь | В мониторинге использовались материалы, опубликованные в СМИ МУП «Борское информационное агентство»: газета «БОР сегодня» - районная газета, телевидение «Левый берег», страница «Борского информационного агентства» в сети вконтакте. Также материал, размещенный на официальном сайте администрации округа. 2022- 48 материалов I квартал – 11 материалов: ТВ(3)+Газ(3)+И(5) II квартал - 14 материалов: ТВ(4)+Газ(3)+И(7) III квартал – 13 материалов: ТВ(3)+Газ(5)+И(5) IV квартал – 10 материалов: ТВ(3)+Газ(4)+И(3) Тематика публикаций: освещение совещаний антикоррупционной направленности, встречи с населением, общественные обсуждения проектов, доклады главы администрации о деятельности органов муниципальной власти. |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.1.15. Анализ практики представления муниципальными служащими администрации городского округа г. Бор сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки | Сектор кадров и наград администрации городского округа г. Бор. | Январь- декабрь | В 2022 году сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представили 47 муниципальных служащих. Представление справок о доходах осуществлялось посредством использования специального программного продукта «Справки БК». Информация о муниципальных служащих, в отношении которых установлены факты представления недостоверных или неполных сведений, в адрес администрации городского округа г. Бор не поступала. В отношении 4 руководителей муниципальных учреждений Борской городской прокуратурой были установлены факты представления неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Данные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.16 Проведение разъяснительных мероприятий для поступающих на муниципальную службу, ознакомление их с изменениями в действующем законодательстве, разъяснение ограничений, налагаемых на граждан после увольнения с муниципальной службы и т.д. | Сектор кадров и наград администрации городского округа г. Бор. | Январь- декабрь | Все муниципальные служащие при поступлении на муниципальную службу под роспись знакомятся с нормами антикоррупционного законодательства. Аналогичная работа проводится в отношении принимаемых на работу работников муниципальных учреждений. Регулярно проводятся мероприятия по разъяснению действующего антикоррупционного законодательства и просвещению муниципальных служащих, направленные на формирование у них отрицательного отношения к коррупции, а также чувства ответственности за соблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Все муниципальные служащие, замещающие должности, включенные в Перечень, при увольнении не позднее дня увольнения с должности муниципальной службы получают под роспись уведомление по форме согласно приложению № 1 к Порядку уведомления гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа г. Бор и урегулированию конфликта интересов, если в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы гражданин замещает на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполняет в данной организации работы (оказывает данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные обязанности (утвержден распоряжением администрации городского округа г. Бор от 27.11.2015 № 507). |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.1.17. Проведение мониторинга правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации городского округа г. Бор | Юридический отдел администрации городского округа г. Бор | Январь- декабрь | В 2022 году обжаловались ненормативные правовые акты администрации, а также действия (бездействие) администрации городского округа г. Бор в следующих сферах: - земельные правоотношения (1 дела по отказам в согласовании предоставления земельных участков); - жилищные правоотношения (2 дела по пересмотру сроков сноса многоквартирных домов, признанных аварийными); - отношения в сфере градостроительной деятельности (1 дело по обжалованию градостроительного плана (приостановлено), 1 дело по обжалованию Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского округа г. Бор (решение вынесено в 2023 году). Проведен мониторинг правоприменительной практики, по результатам рассматривается вопрос об установлении реальных сроков сноса аварийных многоквартирных домов с учетом возможности включения таких мероприятий в федеральные и региональные программы. По внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования полномочия возложены законом Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-3 "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области" на Правительство Нижегородской области. Поскольку решение суда обжаловано, оснований для внесения изменений в указанные документы не имеется. |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.1.18. Анализ практики проведения антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов администрации городского округа г. Бор | Юридический отдел администрации городского округа г. Бор | Январь- декабрь | Выявленные юридическим отделом администрации городского округа г. Бор в результате антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы и иные несоответствия проектов действующему законодательству устранены исполнителями проектов в полном объеме. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов в 2022 году проводилась также Борской городской прокуратурой, Государственно-правовым департаментом Нижегородской области, Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой. Также проекты нормативных правовых актов размещались на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа г. Бор для проведения независимой экспертизы (размещено 246 проектов). Все выявленные Борской городской прокуратурой коррупциогенные факторы, а также иные несоответствия проектов действующему законодательству устранены в полном объеме. Заключений независимых экспертов не поступало. |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.1.19. Информирование населения по вопросам противодействия коррупции с использованием возможностей печатных и электронных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Администрация городского округа г. Бор | Январь- декабрь | В ходе информирования населения по вопросам противодействия коррупции с использованием возможностей печатных и электронных СМИ, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2022 году вышло 48 материалов (СМИ МУП «Борское информационное агентство»: газета «БОР сегодня» - районная газета, телевидение «Левый берег», страница «Борского информационного агентства» в сети вконтакте и материалы, размещенные на официальном сайте администрации округа) - основная тематика публикаций освещение совещаний антикоррупционной направленности, встречи с населением, общественные обсуждения проектов, доклады главы администрации о деятельности органов муниципальной власти. |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.1.20. Проведение конкурса творческих работ по антикоррупционной тематике среди учащихся старших классов общеобразовательных организаций. | Управление народного образования и молодёжной политики администрации городского округа г. Бор. (Руководители общеобразовательных организаций.) | Январь- декабрь | с 10 марта по 28 апреля 2022 года МАУ ДО ЦДЮТЭ был организован и проведен муниципальный этап конкурсов в рамках Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов. На конкурс были предоставлены 10 работ из 3 образовательных учреждений: МАОУ лицей г. Бор, ГБПОУ БГК, МАУ ДО ЦДЮТЭ Номинация «Видеоматериалы антикоррупционной направленности»: 1 место - Лопаткина Софья (МАОУ лицей г. Бор, рук. Вавилова Л. Н.) 2 место – «Тележурналистика» (МАУ ДО ЦДЮТЭ, рук. Везломцева Д.А.) Номинация «Антикоррупционный плакат»: 1 место – Везломцева Екатерина (МАУ ДО ЦДЮТЭ, рук. Везломцева Д.А.) 2 место – Осянин Егор (МАОУ лицей г. Бор рук. Орлова Алена Александровна) 3 место – Осянин Максим (ГБПОУ БГК рук. Меркулова Надежда Владимировна) Номинация «Антикоррупционный буклет»: 1 место – Кирясова Светлана Михайловна (методист МАУ ДО ЦДЮТЭ) |
| 1.1.21 | Мероприятие 1.1.21. Организация проведения рабочих встреч представителей администрации городского округа г. Бор, предпринимательских кругов в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношений власти и бизнеса, разработки согласованных мер по обеспечению в рамках закона свободы экономической деятельности, снижению административного давления | Отдел экономики администрации городского округа г. Бор, МАУ «Борский бизнес-инкубатор» | Январь- декабрь | В 2022 году совместно с МАУ «Борский бизнес - инкубатор» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории городского округа г. Бор» вопросы обеспечения в рамках закона свободы экономической деятельности, снижения административного давления на субъекты экономики обсуждались на мероприятиях: - Круглый стол «Об итогах работы агропромышленного комплекса городского округа город Бор и план работы на 2022 год» - Семинар «Изменения законодательства в части обеспечения допустимых условий труда на рабочем месте» - Заседание БАТ «Итоги работы. |
| 1.1.22 | Мероприятие 1.1.22. Обеспечение эффективного функционирования постоянно действующих каналов связи главы администрации городского округа г. Бор с населением (приемы, прямые, горячие телефонные линии, интернет-приемные и другие каналы связи) | Общий отдел администрации городского округа г. Бор, отдел информационной политики администрации городского округа г. Бор | Январь- декабрь | В части работы с устными обращениями в 2022 году было организовано и проведено 12 личных приемов граждан с участием главы местного самоуправления городского округа, на которых рассмотрено 266 обращений. По всем рассмотренным обращениям граждан и организаций приняты соответствующие меры. Все вопросы были рассмотрены в установленные законами сроки, на них даны письменные ответы, подготовлены необходимые распорядительные документы, большая часть обращений удовлетворена. |
| 1.1.23 | Мероприятие 1.1.23. Организация информационно-пропагандистского сопровождения деятельности администрации городского округа г. Бор по вопросам противодействия коррупции | Общий отдел администрации городского округа г. Бор, отдел информационной политики администрации городского округа г. Бор | Январь- декабрь | Информация о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов местного самоуправления, в том числе: а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность: "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации городского округа город Бор Нижегородской области" Постановление администрации городского округа г.Бор от 03.12.2020 № 5638 (внесение изменений от 15.06.2021г.) время приема; б) фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера; в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах - размещены на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа г.Бор https://www.borcity.ru/authority/info.php |
| 1.1.24 | Мероприятие 1.1.24. Ведение информационных стендов и информационное обеспечение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа г. Бор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" разделов для посетителей с извлечениями из правовых актов сведений о структуре администрации городского округа г. Бор, функциях структурных подразделений, времени и месте приема граждан, представителей организаций, о порядке обжалования действий должностных лиц | Общий отдел администрации городского округа г. Бор, отдел информационной политики администрации городского округа г. Бор | Январь- декабрь | Информационный стенд с указанием должностного лица, номера телефона и времени приема расположен в фойе здания администрации. Информация о записи на прием к главе местного самоуправления и дате проведения приема размещены на главной странице официального сайта органов местного самоуправления городского округа г.Бор. Своевременно вносятся соответствующие изменения. |
| 1.1.25 | Мероприятие 1.1.25. Анализ причин и условий совершения коррупционных правонарушений по материалам проверок и уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности для принятия исчерпывающих мер по их устранению. | Администрация городского округа г. Бор | Январь- декабрь | Представления правоохранительных органов о причинах и условиях коррупционных правонарушений по материалам проверок и уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности для принятия мер по их устранению в администрацию городского округа г. Бор не поступали. |
| 1.1.26 | Мероприятие 1.1.26. В целях обеспечения общественного контроля по вопросам нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа г. Бор обеспечение деятельности общественного совета при администрации городского округа г.Бор по вопросам нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа г. Бор созданного постановлением администрации городского округа г. Бор от 07.06.2016 № 2640 | Департамент финансов администрации городского округа г. Бор, Отдел муниципального заказа администрации городского округа г. Бор | Январь- декабрь | В частности, в целях исполнения ст.19 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2022 году Департаментом финансов были разработаны проекты постановлений администрации городского округа г.Бор: - от 27.05.2022 № 2786 о внесении изменений в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) структурных подразделений, а также территориальных органов администрации городского округа г.Бор и находящихся в их ведении казенных учреждений, утвержденные постановлением администрации городского округа г.Бор от 27.04.2016 № 1931, - от 21.10.2022 № 5424 о внесении изменений в Правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления городского округа г.Бор, структурными подразделениями администрации городского округа г.Бор, имеющими статус юридического лица, и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением администрации городского округа г.Бор от 08.09.2016 № 4286, - от 21.10.2022 № 5421 «Об особенностях применения в 2022 году абзаца второго пункта 9 Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления городского округа г.Бор, структурными подразделениями администрации городского округа г.Бор, имеющими статус юридического лица, и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 08.09.2016 № 4286». Также доводим до вашего сведения, что в 2023 году в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был разработан и утвержден приказ Департамента финансов от 13.04.2023 № 10Н «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых Департаментом финансов администрации городского округа г.Бор определены требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) иными характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), а приказом от 21.04.2023 № 11Н были внесены изменения в приказ Департамента финансов администрации городского округа г.Бор от 15.11.2018 № 78Н «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций департамента финансов городского округа г.Бор». Для обеспечения общественного контроля по вопросам нормирования в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа г.Бор вышеуказанные правовые акты Департамента финансов размещены в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Информационная прозрачность на всех этапах закупочной деятельности обеспечена: Можно выделить несколько уровней информационной прозрачности по вопросам нормирования в сфере закупок: - Доступность правовых актов, устанавливающих общие правила закупок. - Открытый доступ к вспомогательным документам (локальным актам, методикам, инструкциям) в сфере осуществления закупочной деятельности. - Обеспечение открытого доступа к информации, которая создается в процессе осуществления закупки, в достаточном объеме для осуществления независимого мониторинга и общественного контроля. - Открытый характер сведений о результатах исполнения договоров и выплатах, осуществленных по ним. - Прозрачные процедуры обжалования результатов закупочной деятельности. Наиболее перспективной мерой обеспечения прозрачности закупок является публикация информации в сети «Интернет». (ЕИС, электронные торговые площадки). |
| 1.1.27 | Мероприятие 1.1.27. Проведение анкетирования муниципальных служащих администрации городского округа г. Бор, замещающих должности муниципальной службы с целью выявления нарушения запретов, ограничений и возможного конфликта интересов | Сектор кадров и наград администрации городского округа г. Бор | Январь- декабрь | Ежегодно проводится анкетирование муниципальных служащих, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками, по соблюдению ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, а также требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, а также анализ материалов личных дел муниципальных служащих в целях выявления конфликта интересов, связанного с работой членов семьи (второй квартал). Форма анкеты позволяет определить родственников и свойственников муниципального служащего, а также его аффилированность коммерческим организациям. |
| 1.1.28 | Мероприятие 1.1.28. Обеспечение получения письменного согласия антимонопольного органа при предоставлении муниципальных преференций в случаях, предусмотренных федеральным законом. | Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор | Январь- декабрь | В 2022 году муниципальных преференций не предоставлялось. |
| 1.1.29 | Мероприятие 1.1.29. Обеспечение совершения сделок по купле-продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, по результатам аукционов в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и утвержденным Прогнозным планом (программой) приватизации | Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор | Январь- декабрь | Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности разрабатывался на 2022 год утвержден решением Совета депутатов городского округа г.Бор от 28.09.2021 № 83 (в редакции решений от 16.12.2021 № 118, от 29.03.2022 № 30, от 26.04.2022 № 38, от 26.05.2022 № 46). Всего в прогнозный план (с дополнениями в течение года) было включено 16 объектов: -14 объектов недвижимого имущества с земельными участками, на которых они расположены; -1 нежилое помещение; - 1 металлический пролет (движимое имущество). Всего за 2022 год было организовано и проведено 15 продаж муниципального имущества в отношении 14 объектов: - 7 аукционов, открытых по составу участников и по форме подачи предложения о цене; 8 продаж посредством публичного предложения; По итогам торгов в 2022 году всего продано 7 объектов муниципальной собственности (6 зданий с земельными участками под ними и 1 помещение). Продано на аукционе - 3 объекта; Продано посредством публичного предложения - 4 объекта. В 2022году муниципальные предприятия не акционировались, акции ранее приватизированных предприятий не продавались. Продано муниципального имущества на общую сумму 4 781 850 руб. (с НДС). Фактически в местный бюджет поступило 4 238 169 руб. (без НДС) (объекты недвижимого имущества с земельными участками под ними, нежилое помещение), из них объекты - 2 718 407 руб. (Без НДС), земельные участки под объектами- 1519 762 рубля. Также поступили денежные средства (проценты) в размере 11 250 руб. (из них - 8 500 руб. за объект, 2 750 руб. - за земельный участок) по договору купли-продажи муниципального имущества № 15/01 от 15.01.2017 с ООО «ПКФ Атриум». |
| 1.1.30 | Мероприятие 1.1.30. Обеспечение исполнения правовых актов органов местного самоуправления, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции. | Администрация городского округа г. Бор, | Январь- декабрь | Деятельность органов местного самоуправления городского округа г. Бор по противодействию коррупции проводилась в рамках принятых правовых актов органов местного самоуправления, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции, размещены на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе нормативные правовые и иные акты. |
| 1.1.31 | Мероприятие 1.1.33. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. | Администрация городского округа г. Бор, | Январь- декабрь | В 2022 году в рамках проведения анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений информации, являющейся основанием для проведения проверки по несоблюдению запретов и ограничений, требований к служебному поведению, мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции не выявлено. |
| 1.1.32 | Мероприятие 1.1.32 Обеспечение применения предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов | Администрация городского округа г. Бор, | Январь- декабрь | Проверки по несоблюдению запретов и ограничений, требований к служебному поведению, мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции не проводились в связи с отсутствием оснований, мер юридической ответственности в случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов не применялись. |
| 1.1.33 | Мероприятие 1.1.33. Обеспечение участия муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции; | Сектор кадров и наград администрации городского округа г. Бор. Руководители муниципальных учреждений. | Январь- декабрь | Обеспечено участие 6 муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции. |
| 1.1.34 | Мероприятие 1.1.34. Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции; | Сектор кадров и наград администрации городского округа г. Бор. Руководители муниципальных учреждений. | Январь- декабрь | Обеспечено участие 27 лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции; |
| 1.1.35 | Мероприятие 1.1.35. Обеспечение участия муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции. | Сектор кадров и наград администрации городского округа г. Бор. Руководители муниципальных учреждений. | Январь- декабрь | Обеспечено участие 3 муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции. |

________________________________________________